## Sched. 2022-II
Aug. 2022 |  |  |  | Sept. 2022 |  |  |  | Oct. 2022 |  |  |  | Nov. 2022 |  |  |  | Dec. 2022 |  |  |  | Jan. 2023 |  |  |  | Feb. 2023 |  |  |  |  | Mar. 2023
1 | 31 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Uniform |  | 1 | M | D | T | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  | 16 b |  | 2 |  | (200mA) |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 16 b |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 16 b
3 |  |  |  | 3 |  | (90mA) |  | 3 | M | D | T | 3 |  | Uniform |  | 3 |  | (90mA) |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 7/8 + 1 |  |  | 3 |  | (90mA)
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | PSS |  |  | 4 |  | (200mA) |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | (192+8mA) |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 | M | D | T | 5 | 40 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | M | D | T | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 | 36 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 49 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 7/8 + 1 |  | 7 | M | D | T | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | M | D | T | User | 7 | M | D | T
8 | 32 |  |  | 8 |  | 16 b |  | 8 |  | (192+8mA) |  | 8 | 45 |  |  | 8 |  | 4 b |  | 8 |  |  |  | 8 | M | D | T | Meeting | 8 | 10
9 |  |  |  | 9 |  | (90mA) |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | (40mA) |  | 9 | 2 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 41 |  |  | 10 |  | 7/8 + 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | Uniform |  |  | 10 |  | 16 b
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | (192+8mA) |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | (200mA) |  |  | 11 |  | (90mA)
12 |  |  |  | 12 | M | D | T | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 50 |  |  | 12 | Start-up |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13 | 37 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | M | D | T | 13 | M | D | T |  | 13 | 11
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | M | D | T | 14 |  |  |  | 14 | M | D | T | 14 | 7 |  |  |  | 14
15 | 33 |  |  | 15 |  | 7/8 + 1 |  | 15 |  |  |  | 15 | 46 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | M | D | T | 15 |  |  |  |  | 15
16 |  |  |  | 16 |  | (192+8mA) |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 24x8+1 |  | 16 |  |  |  | 16 | M | D | T | 16 |  | 7/8 + 1 |  |  | 16
17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | 42 |  |  | 17 |  | (192+8mA) |  | 17 |  |  |  | 17 | 3 |  |  | 17 |  | (192+8mA) |  |  | 17
18 | Start-up |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | (H) |  | 18 |  |  |  | 18 |  | Buffer |  | 18 |  |  |  |  | 18
19 | M | D | T | 19 | M | D | T | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | 51 |  |  | 19 |  | 7/8 + 1 |  | 19 |  |  |  |  | 19
20 | M | D | T | 20 | 38 |  |  | 20 | Restart |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | M | D | T |  | 20 | 12
21 | M | D | T | 21 |  |  |  | 21 | M | D | T | 21 | M | D | T | 21 |  |  |  | 21 |  | 7/8 + 1 |  | 21 | 8 |  |  |  | 21
22 | M | D | T | 22 |  | 7/8 + 1 |  | 22 | M | D | T | 22 | 47 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | (192+8mA) |  | 22 |  |  |  |  | 22
23 | 34 |  |  | 23 |  | (192+8mA) |  | 23 | M | D | T | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | M | D | T | 23 |  | 7/8 + 1 |  |  | 23 | Restart
24 |  | Buffer |  | 24 |  |  |  | 24 | M | D | T | 24 |  | 16 b |  | 24 |  |  |  | 24 | 4 |  |  | 24 |  | (192+8mA) |  |  | 24 | M | D | T
25 |  | 16b |  | 25 |  |  |  | 25 | 43 | Buffer |  | 25 |  | (90mA) |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 | M | D | T
26 |  |  |  | 26 | M | D | T | 26 |  | 7/8 + 1 |  | 26 |  |  |  | 26 | 52 |  |  | 26 |  | 7/8 + 1 |  | 26 |  |  |  |  | 26 | M | D | T
27 |  | 16 b |  | 27 | 39 |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  | (192+8mA) |  | 27 | 9 |  |  |  | 27 | M | D | T
28 |  | (90mA) |  | 28 |  | Uniform |  | 28 |  | 7/8 + 1 |  | 28 | M | D | T | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | M | D | T |  | 28 | 13 | Buffer
29 | M | D | T | 29 |  | (200mA) |  | 29 |  | (192+8mA) |  | 29 | 48 | 16b |  | 29 |  |  |  | 29 | [8 empty] | 29 |  | 7/8 + 1
30 | 35 | 16 b |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | (90mA) |  | 30 |  |  |  | 30 | M | D | T | [5 empty] | 30 |  | 7/8 + 1
31 |  | (90mA) | [5 empty] | 31 | 44 | [6 empty] | 31 |  |  |  | 31 | 5 | 7/8 + 1 | [6 empty] | 31 |  | (192+8mA)
End 2022/II:
|  |  | 2022/II: 18 August 2022 to 28 February 2023 | [19 empty] | 28 February 2023
|  |  |  | Shut-down |  |  |  |  | 7/8+1 |  | 179 | 7/8 + 1 filling |  |  |  |  | Unif |  | 45 | Uniform filling
| M D T |  |  | MDT |  |  |  |  | H |  | 18 | Hybrid mode |  |  |  |  | 64 b |  | 0 | 64 bunch
| PSS |  | 1 | PSS tests |  |  |  |  | 16 b |  | 81 | 16 bunch |  |  |  |  | 4 b |  | 21 | 4 * 8 mA
| Rad |  | 0 | Radiation Tests
|  |  |  | dates as yet unconfirmed | [11 empty] | 242 |  | at 200mA
[16 empty] | 102 |  | at 64b, 16b, 4b
[16 empty] | 344 |  | total